## Slide 1: Evaluation rapide de la situation en matière de protection de l’enfance (ER-PE) Planification
Groupe de Travail de Protection de l‘Enfant (www.cpwg.net)
Formation des Coordinateurs–
Mali – Aout 2013
Notes: The session should take about 30 minutes.

## Slide 2
Objectifs d’apprentissage
A la fin de cette formation, vous serez en mesure de:
Décrire les étapes de la planification d'une ER-PE;
Elaborer les principaux points qui devraient être inclus dans un plan d'évaluation;
Expliquer les leçons apprises des expériences précédentes avec l’ER-PE.

## Slide 3
Planifier et mettre en œuvre une AR-PE
Avant toute chose, lisez le guide. Il est court.
Notes: - The facilitators should have read the guide through before hand

## Slide 4
Analyse rapide des besoins
de Protection des enfants
Étapes pour planifier et mettre en œuvre une ER-PE
Établir un groupe de travail ER-PE:
- Définir les rôles et responsabilités
Développer un plan d’évaluation
Recruter et former l’équipe d’évaluation
Adapter au contexte « ce qu’on doit savoir » et les outils
Récolter les données
Analyser et interpréter les données et écrire le rapport

## Slide 5
Étape 1: Établir une groupe de travail ER-PE
Tous les organismes participants doivent s'engager à répondre à la situation des enfants affectés sur la base des résultats de l‘ER-PE et d'une manière coordonnée inter-agence
Définir les rôles et les responsabilités des membres de l'Equipe de gestion des données (par exemple, la préparation de rapports, etc.)

## Slide 6
Étape 2: Développer un plan d’évaluation
Description de la méthodologie d'échantillonnage utilisée (y compris la grille d’échantillon);
Répartition et composition des équipes d'évaluation par site;
Les rôles et responsabilités clairement définis;
Plan de gestion de données;
Logistique et arrangements de sécurité;
Procédures standards pour les cas d'action urgente;
Budget et liste d'approvisionnement;
Accord sur les conditions de partage des résultats.
Les composantes principales d'un plan d'évaluation

## Slide 7
L'adaptation est probablement la partie la plus importante de l'ensemble du processus de planification et la préparation d'une évaluation.
Il y a trois étapes principales dans l'adaptation de l'outil modèle de l‘ER-PE au contexte local: - Révision sur la base du contexte local - Traduction dans la langue locale - Opérationnalisation des termes clés
Étape 3: Adaptation des outils
Notes: Customizing to the local context
- Requires thorough knowledge of the context and cultural issues
Could sometimes mean taking a whole section out of the tool (for example sexual violence or association with armed groups have been taken out in some contexts).
- Often times it means adding or changing questions and/or answer options.
Translation to the local language
- In many cases, a translated version of the tool already exists. Make sure you ask the CPWG before spending the resources to translate.
- It is best to get help from people who were involved in adaptation of the tool for translation since they understand the reasons behind the questions.
- If the questions are translated by a non CP specialist, it is best to do a back-translation to makes sure the concepts are well reflected in the translation.
Operationalization of key terms
- This is the process through which we ensure all key terms reflect the intended meaning. Terms such as child, violence, separation, foster care, child labour etc can have very different meanings in different languages. So simple translation is not always enough. Sometimes one word in a language needs to be translated into a whole sentence in another language.

## Slide 8
Étape 3: Adaptation des outils (suite)
Les outils ont toujours besoin d'adaptation au contexte local. Les principales étapes de l'adaptation de la boite à outils sont les suivants:
Réviser « ce qu’on doit savoir »;
Faire une revue documentaire
Adapter le rapport de site et l'outil de gestion des données; Traduire les questionnaires et contextualiser les termes clés; Faire un essai sur le terrain.
N’utilisez pas l’outil avant de l’adpater!
Notes: Field testing will provide the assessment team with invaluable information about the context that may not be available otherwise. This will ensure an effective adaptation of the tools that will in turn increase the reliability of the information collected during the assessment.
If time and resources do not allow for field testing it can be replaced with mock-interviews with individuals who have in-depth knowledge of the context.

## Slide 9
Étape 4: Recruter et former l’équipe d’évaluation
La formation de l'équipe d'évaluation se concentrera sur:
Des informations générales sur la situation d'urgence et le contexte de la protection des enfants;
Les définitions clés et les principes de protection de l'enfant;
La confidentialité et les considérations éthiques;
L’orientation sur les outils d'évaluation;
Les rôles et responsabilités des membres de l'équipe d’évaluation;
La logistique de la collecte des données et de la compilation des données.

## Slide 10
Étape 5: La collecte et la gestion
des données
Un organisme ou une personne devrait être nommé(e) comme responsable de la gestion de données; Si la collecte des données est réalisée dans une zone géographiquement vaste, formaliser un mode de gestion locale de données; La saisie des données devrait idéalement être faite en même temps que la collecte des données; Une expertise en techniques de base, y compris la connaissance d'Excel et des statistiques, est nécessaire pour la gestion des données.

## Slide 11
Étape 6: Analyse des données, interprétation et écriture du rapport
L'interprétation est le processus qui consiste à donner un sens aux données analysées et les connecter à la programmation;
L’interprétation est seulement possible avec une connaissance locale;
L’équipe de collecte de données devrait idéalement être impliquée dans le processus d'interprétation;
Une expertise en gestion d’informations est nécessaire pour l'analyse et la préparation du rapport. Si cette compétence n’est pas disponible chez vous, demander de l'aide extérieure (par exemple GTPE);
Plusieurs rapports contenant différents niveaux de détails peuvent être produits pour différents buts;
La préparation du rapport devrait être considérée comme une partie intégrante du processus d'évaluation et non comme une réflexion après coup.

## Slide 12
Leçons Apprises
  Suivez les étapes: Dans certains cas où l'outil a été utilisé, les étapes décrites dans le guide n’ont pas été suivies; Utilisez l'outil en entier: Souvent, seulement le questionnaire d’entretien avec les informateurs clés est utilisé et le reste de l'outil est rejeté; Erreurs méthodologiques fréquentes : - Pas de stratégie d'échantillonnage; - Unité de mesure non définie et utilisée; - L'outil des Informateurs clés est utilisé pour des discussions en focus groupe et pour interroger les enfants; - Les enfants sont interrogés; - Trop de données sont collectées; et
  - Le rapport de site n’est pas utilisé.
Passons en revue les leçons apprises une fois de plus:
Notes: Facilitator explain why FGDs and interviewing children are not included in the methodology used for this toolkit. In short, while FGDs are a very useful methodology to get at the real issues, they are too demanding in terms of time to train FGD facilitators and analysing the resulting data for them to be a useful methodology for a rapid assessment. As for interviewing children, this methodology requires highly skilled interviewers who are often not available in large enough quantity in post-emergency contexts. Therefore to respect the “do no harm” principle, we opted for not engaging with children directly during a rapid assessment exercise.

## Slide 13
Leçons Apprises
Quelques notes d’avertissements:
  Ne collectez des données du terrain, que si:
  Les informations dont vous avez besoin ne sont pas disponibles à partir d'autres sources;
  Vous êtes familier avec l'outil et la méthodologie;
  Vous pouvez assigner une personne qui prendra la responsabilité de la gestion de la mise en œuvre de l'évaluation du début à la fin;
  Vous avez le temps de vous préparer adéquatement pour l'évaluation, former les équipes d’évaluations et adapter les outils.